## Slide 1
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/22/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Planned Schedule
Revised Schedule

## Slide 2
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Revised Schedule