## Slide 1
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
94 days
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
33 days
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
44 days
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
5 days
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
26 days
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
5 days
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
12 days
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
52 days
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out

## Slide 2
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
2/1/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/15/2016
112 days
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
26 days
2/1/2016 - 2/26/2016
DIT
19 days
2/15/2016 - 3/4/2016
SIT Cycle 1
5 days
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
12 days
3/7/2016 - 3/18/2016
SIT Cycle 2
12 days
3/21/2016 - 4/1/2016
SIT Cycle 3
5 days
4/4/2016 - 4/8/2016
Pre Conformance Round 2
19 days
4/11/2016 - 4/29/2016
UAT
5 days
5/2/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
52 days
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out

## Slide 3
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
112 days
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
29 days
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
44 days
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
5 days
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
26 days
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
5 days
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
12 days
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
52 days
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out

## Slide 4
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/22/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Planned Schedule
Revised Schedule

## Slide 5
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Revised Schedule

## Slide 6
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/22/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016

## Slide 7
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016

## Slide 8
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016

## Slide 9
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/22/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Revised Schedule

## Slide 10
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Revised Schedule

## Slide 11
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/22/2016 - 3/29/2016
SIT
3/21/2016 - 3/25/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
4/18/2016 - 4/22/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/10/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Revised Schedule

## Slide 12
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1, 2 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/22/2016
Revised Schedule

## Slide 13
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/29/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/29/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/3/2016
Wave 1 SIT Code Drop
2/15/2016
Wave 2 SIT Code Drop
2/22/2016
Wave 3, 4 SIT Code Drop
2/29/2016
Revised Schedule

## Slide 14
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/25/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/5/2016
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/25/2016 - 2/19/2016
DIT
2/22/2016 - 3/4/2016
SIT Cycle 1
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/14/2016 - 3/25/2016
SIT Cycle 2
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/4/2016 - 4/22/2016
UAT
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Revised Schedule

## Slide 15
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
1/25/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/8/2016
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
1/25/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/4/2016
SIT Cycle 1
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/7/2016 - 3/18/2016
SIT Cycle 2
3/21/2016 - 4/1/2016
SIT Cycle 3
4/4/2016 - 4/8/2016
Pre Conformance Round 2
4/11/2016 - 4/29/2016
UAT
5/2/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
Revised Schedule

## Slide 16
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
10/14/2015 - 1/15/2016
Construction
1/18/2016 - 2/19/2016
DIT
2/15/2016 - 3/29/2016
SIT
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/28/2016 - 4/22/2016
UAT
3/28/2016 - 4/1/2016
Pre Conformance Round 2
4/25/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
2015
2016
Today
Oct
Nov
Dec
2016
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Wave 1,2 DIT Code Drop
2/1/2016
Wave 3,4 DIT Code Drop
2/15/2016
10/14/2015 - 2/2/2016
Construction
2/1/2016 - 2/26/2016
DIT
2/15/2016 - 3/4/2016
SIT Cycle 1
3/7/2016 - 3/11/2016
Pre Conformance Round 1
3/7/2016 - 3/18/2016
SIT Cycle 2
3/21/2016 - 4/1/2016
SIT Cycle 3
4/4/2016 - 4/8/2016
Pre Conformance Round 2
4/11/2016 - 4/29/2016
UAT
5/2/2016 - 5/6/2016
Final Conformance
5/10/2016 - 6/30/2016
Pilot and Roll-out
Planned Schedule
Revised Schedule